## Planejamento
PROJETO FICTÍCIO — Aurora Web
Dados ilustrativos para validação do agente de descoberta.
Cód. Ciclo | Nome do ciclo | Começa em | Termina em | Responsável
CIC-01 | Preparação | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Equipe Alfa
CIC-02 | Fluxo de acesso | 2026-09-08 | 2026-09-18 | Equipe Beta
CIC-03 | Correções finais | 2026-09-19 | 2026-09-26 | Equipe Alfa

## Execucao QA
ID Caso | Área funcional | Retorno da rodada | Quando foi rodado | Reexecuções | Tempo (s)
CT-101 | Login | Passou | 2026-09-08 | 0 | 1.2
CT-102 | Login | Falhou | 2026-09-08 | 1 | 2.4
CT-103 | Cadastro | Passou | 2026-09-09 | 0 | 1.8
CT-104 | Cadastro | Bloqueado | 2026-09-09
CT-105 | Recuperação de senha | Não executado |  | 0
CT-106 | Perfil | Falhou | 2026-09-10 | 2
CT-107 | Perfil | Passou | 2026-09-10 | 0 | 1.4
CT-108 | Permissões | Falhou | 2026-09-11 | 1 | 3.1

## Defeitos
Bug Ref | Título do problema | Impacto | Andamento | Build afetada | Caso relacionado
BUG-21 | Aceita e-mail já cadastrado | Alta | Aberto | 0.9.2 | CT-102
BUG-22 | Mensagem de erro não aparece | Média | Em análise | 0.9.2 | CT-101
BUG-23 | Botão permanece ativo durante envio | Alta | Open | 0.9.3 | CT-108
BUG-24 | Texto cortado em tela pequena |  | Resolvido | 0.9.3 | CT-106
BUG-25 | Permissão incorreta no perfil | Crítica | Aberto | 0.9.3 | CT-108

## Rastreio
Chave | Descrição | Teste vinculado | Cobertura atual
REQ-01 | A pessoa usuária consegue entrar | CT-101 | Coberto
REQ-02 | O cadastro impede duplicidade | CT-102 | Parcial
REQ-03 | Recuperação permite redefinir senha | CT-105 | Não iniciado
REQ-04 | Perfil respeita permissões | CT-106 | Coberto
REQ-05 | Layout adapta a telas menores | CT-107